## 填表说明
配置项状态报告填写说明
1 | 适用人员﹕ | 全体开发组人员
2 | 使用时间﹕ | 20160221AM
3 | 功能说明﹕ | 用于报告并记录配置项状态。
4 | 字段说明﹕
4-1 | 项目代号 | HD20160220SR005
4-2 | 项目名称 | 个人图书管理系统
4-3 | CM报告人 | 张秋雯 李筱
4-4 | 报告日期 | 20160221PM
4-5 | 配置项名称 | 填写该配置项在[变更申请汇总表]中的名称字段的值。
4-5-1 | 版本 | V1.0
4-5-2 | 配置项状态 | 已发行
4-5-3 | 计划入库日期 | 20160223PM
4-5-4 | 作者 | 张秋雯 李筱
4-5-5 | 入库时间 | 20160223AM
4-5-6 | 出库时间 | 20160225AM
4-5-7 | 所属基线及版本 | 需求基线_A
4-5-8 | 配置项存放路径 | \Personallibrary\01Project Management\
4-5-9 | 变更次数 | 2次
5 | 签核流程﹕ | 无。
注意： | 填写数字的字段如果没有特别规定，都使用阿拉伯数字填写。

## 变更历史
变 更 历 史
版本 | 发行日期 | 作者 | 修 改 内 容 | 备 注
V1.0.201602221 | 2016-02-21 | 李筱 | 发布需求基线
V1.1.20160225 | 2016-02-25 | 李筱 | 发布设计基线
V1.2.20160302 | 2016-03-02 | 李筱 | 发布产品基线

## 配置项状态报告
配置项状态报告
项目代号 | HD20091101SR005 | 项目名称 |  | 个人图书管理系统 |  | CM报告人 | 梁雨聪 | 报告日期 | 20160221
配置项名称 | 版本 | 配置项状态 | 计划入库日期 | 负责人 | 入库时间 | 出库时间 | 所属基线及版本 | 配置项存放路径 | 变更次数
项目开发计划 | V1.0 | 已发行 | 2016-02-21 | 梁雨聪 | 2016-02-21 | 2016-02-21 | 无 | \Personallibrary\01Project Management\01PP | 1
软件需求规约 | V1.0 | 基线 | 2016-02-22 | 张秋雯 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | B001 | \PersonalLibrary\01Engineering\02RD | 2
界面原型 | V1.0 | 基线 | 2016-02-22 | 张秋雯 | 2016-02-22 | 无 | B001 | \PersonalLibrary\01Engineering\03TS\02Interface Prototype | 0
系统构架设计 | V1.0 | 基线 | 2016-02-22 | 张秋雯 | 2016-02-22 | 无 | B001 | \PersonalLibrary\01Engineering\03TS\01Analysis Design | 0
系统分析设计模型(Rose7.1工件) | V1.0 | 基线 | 2016-02-22 | 张秋雯 | 2016-02-22 | 无 | B001 | \PersonalLibrary\01Engineering\03TS\01Analysis Design | 0
数据库设计说明书 | V1.0 | 基线 | 2016-02-24 | 张秋雯 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | B001 | \PersonalLibrary\01Engineering\03TS\03Database Design | 1
系统测试用例 | V1.0 | 基线 | 2016-02-24 | 李筱 | 2016-02-24 | 无 | COO1 | \PersonalLibrary\01Engineering\05VAL | 0
产品测试计划 | V1.0 | 基线 | 2016-02-26 | 张秋雯 | 2016-02-26 | 无 | COO1 | \PersonalLibrary\01Engineering\04PI | 0
测试分析报告 | V1.0 | 基线 | 2016-03-04 | 张秋雯 | 2016-03-04 | 无 | COO1 | \PersonalLibrary\01Engineering\\04PI | 0
源代码（程序） | V1.0 | 基线 | 2016-03-05 | 张秋雯 | 2016-03-05 | 无 | COO1 | \PersonalLibrary\02Coding | 0