## 填表说明
项目问题跟踪表填表说明
1 | 使用人员﹕ | 项目经理
2 | 使用时机﹕ | 项目监控发现重大偏差时，填写本表格。
3 | 功能说明﹕ | 本表格用于记录项目监控发现的项目管理问题，并对这些问题进行跟踪控制，直到解决。
4 | 字段说明﹕
| 字段名称 | 字段说明 | 填写人 | 填写时机 | 填写顺序
4-1 | 项目名称* | 填写项目名称 | 项目经理 | 项目监控 | 1
4-2 | 项目经理* | 填写项目经理 |  |  | 2
4-3 | 项目编号* | 填写项目编码 |  |  | 3
4-4 | 问题总数* | 填写发现的问题总数 |  |  | 4
4-5 | 打开数* | 填写依然打开的问题数 |  |  | 5
4-6 | 关闭数* | 填写已经关闭的问题数 |  |  | 6
4-7 | 建立日期 | 填写本文档建立的日期 |  |  | 7
4-8 | 问题编号 | 填写流水号 |  |  | 8
4-9 | 问题描述 | 填写问题的描述 |  |  | 9
4-10 | 严重等级 | 填写问题的严重等级，选择高、中、低 |  |  | 10
4-11 | 发现阶段 | 填写问题发现时项目所处的阶段 |  |  | 11
4-12 | 发现者 | 填写问题发现人 |  |  | 12
4-13 | 发现日期 | 填写问题发现的日期 |  |  | 13
4-14 | 对策 | 填写该问题的对策，比如调整计划等 |  |  | 14
4-15 | 计划关闭日期 | 填写该问题计划关闭的日期 |  |  | 15
4-16 | 关闭人 | 填写该问题实际关闭的人的姓名 |  |  | 16
4-17 | 实际关闭日期 | 填写该问题实际关闭的日期 |  |  | 17
4-18 | 当前状态 | 填写问题的当前状态，选择打开或关闭 |  |  | 18
4-19 | 备注 | 填写需要特别说明的事项 |  |  | 19
5 | 审核流程﹕无
* | 为必填字段
系统文件编号: HD-PMC-302

## 变更历史记录
变 更 记 录
版次 | 变更单编号 | 发行日期 | 作者 | 修 订 内 容 | 备 注
系統文件編號: SDMS4-PM-026A
系统文件编号: HD-PMC-302

## 项目问题跟踪表
项目问题跟踪表
[11 empty] | 建立日期 | 2016-02-21
| 项目名称 |  | 项目编号 |  | 项目经理 |  | 问题总数 | 20 | 打开数 | 20 | 关闭数 | 20
| 问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 发现阶段 | 发现者 | 发现日期 | 对策 | 计划关闭日期 | 关闭人 | 实际关闭日期 | 当前状态 | 验证人 | 备注
| HD20160220SWT01 | 甘特图绘制过于简略，任务不完整 | 高 | 立项 | 老师 | 2016-02-22 | 增加任务，完善甘特图 | 2016-02-22 | 李筱 | 2016-02-24 | 关闭 | 梁雨聪
2016-02-22 | HD20160220SWT02 | 甘特图未生成WBS编号，无大纲级别 | 中 | 立项 | 老师 | 2016-02-24 | 增加大纲级别，生成WBS编号 | 2016-02-24 | 李筱 | 2016-02-25 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT03 | 软件实现规约与用例模型不一致 | 中 | 需求阶段 | 老师 | 2016-02-25 | 严格按照用例模型编写实现规约 | 2016-02-25 | 张秋雯 | 2016-02-23 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT04 | 软件测试用例不完善 | 中 | 需求阶段 | 老师 | 2016-02-29 | 补充测试用例 | 2016-02-29 | 徐一飞 | 2016-02-29 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT05 | ROSE分析模型理解错误 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-02-29 | 认真修改，整理分包 | 2016-02-29 | 刘柏呈 | 2016-02-29 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT06 | ROSE设计模型逻辑混乱 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-02-29 | 整理思路与框架 | 2016-02-29 | 刘柏呈 | 2016-02-29 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT07 | 设计模型分包有问题 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-03-01 | 重新分包 | 2016-03-01 | 史雷思 | 2016-03-01 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT08 | 设计模型MVC框架不明显 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-03-01 | 继续深入学习MVC格式 | 2016-03-01 | 史雷思 | 2016-03-01 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT09 | Object Messages 上的功能说明缺少编号 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-03-02 | Object Messages增加编号 | 2016-03-02 | 刘柏呈 | 2016-03-02 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT010 | 分析模型每个实体是抽象的，无需在末尾加java | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-03-02 | 删去实体名称后的java | 2016-03-02 | 刘柏呈 | 2016-03-02 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT11 | 用例数量过少 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-03-03 | 不断有效的完善用例 | 2016-03-03 | 徐一飞 | 2016-03-03 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT12 | 没有区分集成与系统测试用例的概念 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-03-03 | 认真学习两者的相似和不同之处 | 2016-03-03 | 徐一飞 | 2016-03-03 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT13 | 部分主键外键设置错误 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-03-04 | 修改主键外键 | 2016-03-04 | 张秋雯 | 2016-03-04 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT14 | 缺少管理员的数据表和角色权限表 | 中 | 设计阶段 | 老师 | 2016-03-04 | 经过实际讨论，认为时间精力有局限难以增加此功能 | 2016-03-04 | 张秋雯 | 2016-03-04 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT15 | 配置状态表存放路径不一致 | 中 | 设计阶段 | 组员 | 2016-03-04 | 修改路径 | 2016-03-04 | 李筱 | 2016-03-04 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT16 | 发表书评界面左右排布不美观 | 中 | 编码阶段 | 组员 | 2016-03-05 | 增加时间轴，美化界面 | 2016-03-05 | 刘柏呈 | 2016-03-05 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT17 | git使用不顺利，集成开发时不能有效同步 | 中 | 编码阶段 | 组员 | 2016-03-06 | 重新安装相关插件 | 2016-03-06 | 梁雨聪 | 2016-03-06 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT18 | 页面列表中事件需要按时间排序 | 中 | 编码阶段 | 组员 | 2016-03-07 | 加入冒泡排序 | 2016-03-07 | 梁雨聪 | 2016-03-07 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT19 | 点击拒绝好友借书请求后无响应 | 中 | 编码阶段 | 组员 | 2016-03-08 | 不断调试，修改相关代码 | 2016-03-08 | 史雷思 | 2016-03-08 | 关闭 | 梁雨聪
| HD20160220SWT20 | 后台工作量比预期大，人力不足，在计划时间内不能完成 |  | 编码阶段 | 组员 | 2016-03-09 | 确定具体的工作量，以及工作计划，在什么情况下能够完成，我们好申请资源。 | 2016-03-09 | 梁雨聪 | 2016-03-09 | 关闭 | 梁雨聪
系统文件编号: HD-PMC-302