## 版本信息
项目周报模板
文档编号
修改状态 |  | 生效日期
拟制 |  | 审核 |  | 审批
更改记录
版本号 | 修改原因/内容 |  | 修改人 | 审核人 | 审批人 | 修改时间

## 填写说明
项目周报说明
填表目的 | 用于记录、分析项目进展情况，向管理人员以及其它项目干系人提供项目的客观可视性。
填表说明
阶段进展统计数据
摘要性质，描述截至报告周结束，本阶段的实际进展情况以及与当前项目计划的偏差。各个百分比均为自动计算。其中，规模与成本跟踪部分，项目可以视需要在项目初期决定是否进行周跟踪(需经过SQAE认可、高层经理批准)，如无需进行周跟踪，应在本表格中删除相应行。
规模：列举本阶段主要工作产品，填写其计划规模、实际规模，选择相应规模单位。
工作量的计划值：指截至报告周，本阶段已完成任务包的计划工作量之和； 工作量的实际值：指截至报告周，本阶段已完成任务包的实际工作量之和； 工作量偏差百分比=(工作量实际值-工作量计划值)/工作量计划值*100%。
成本=人工成本+其它成本项； 计划值指根据预算截至报告周的计划成本； 实际值指截至报告周的实际发生成本(如有财务数据，应该以财务数据为主)； 成本偏差百分比=(成本实际值-成本计划值)/成本计划值*100%。
阶段工期：阶段工期计划值指当前项目计划中本阶段的工期，阶段工期实际值指截止报告周，根据当前实际进展以及对本阶段后续任务的估计综合形成的预计阶段工期。注意，阶段工期计划值、阶段工期实际值、项目工期三项的单位应该一致。
任务包完成偏差百分比=(实际完成的任务包数-计划完成的任务包数)/计划完成的任务包数*100%。
问题关闭偏差百分比=（已关闭问题个数-计划问题关闭个数)/计划问题关闭个数*100%；其中，计划问题关闭个数指关闭期限在报告周结束前的全部问题个数(应根据问题清单统计)。
项目工期：根据当前项目计划中的项目工期与项目计划(第一版)工期的差距填写，包括提前、延迟天数。
本周进展概述
本周工作进展情况，根据当前版本项目计划的进度计划填写本周任务包完成情况(包括根据计划开展的、计划开展未开展的、未计划开展的)。
任务包编号：对应当前版本项目计划填写。
本周工时、预计总工时、实际总工时、工时偏差： 本周工时指本周投入人.小时； 预计总工时指该任务包计划总工时； 实际总工时指在该任务包上投入的累计工时； 工时偏差指任务包完成后实际总工时与预计总工时的偏差百分比，自动计算。
备注：用于填写对任务包进展的说明，例如提前，延误的原因，需要的支持，对延误如何进行处理等。
风险跟踪
描述本周进行的风险(已到规避措施启动时间尚未发生的风险、已发生的风险、正在应急处理风险)跟踪活动。如本周未进行风险跟踪情况，此表略。
当前状态：已识别、跟踪、已发生、应急处理、关闭(处理)、关闭(规避)。
下周工作计划
记录下周工作计划，对应当前项目计划中的任务包(WBS底层节点)。
下周所处阶段：下周所处选定生命周期的阶段，如下周有里程碑评审事件，请在此申请。
下周计划工时：计划下周投入的工时。
计划完成日期：任务包的计划完成日期。
备注：对任务包的说明，可以填写任务包细分后的任务名称、负责人、任务完成标准等。
预期偏差：如根据本周进展偏差、已发生重大问题、已发生风险、约定变更等原因，可进行偏差预期，请在此描述预期偏差，对偏差的预期，可以是定性或定量的。
其它：如项目存在进度偏差，请在本栏分析偏差原因，如偏差超过行动阈值，必须在本处做分析。
注意事项 | 1、项目经理应在周一填写并提交“项目进展周报”。
2、使用时请去掉“项目进展周报(样例)”工作表，该表为范例。
3、对于经批准无需进行周跟踪的内容，应删除或者置灰，对于其它表项，如没有需要报告的内容，需填写“无”，如风险跟踪部分。
4、底色为蓝色的单元格属系统自动计算的部分，使用时请勿修改公式。

## 项目进展周报模板
项目进展周报
项目名称 | 个人图书管理系统 |  | 项目编号 |  | HD20160220SR005 |  | 项目经理 | 梁雨聪
所选生命周期 | 瀑布模型 |  | 所处阶段 |  | 结项阶段 |  | 当前项目计划版本号 | 1.0
本周起止日期 | 2016-03-04 | 2016-03-11 | 报告提交日
阶段进展统计数据
规模 | 主要工作产品 |  |  | 计划规模 |  |  |  | 实际规模 |  | 规模偏差 (%)
| 《项目开发总结报告》 |  |  | 13 |  |  | 页 | 16 | 页 | 23.0769
统计项 |  | 本周合计 |  | 计划累计值 |  |  |  | 实际累计值 | 偏差百分比(%)
工作量(工时) |  | 315 |  | 315 |  |  |  | 315 | 0%
阶段工期 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0%
任务包完成数(个) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0%
问题关闭数(个) |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
项目工期 |  | 提前 |  | 0 |  |  |  |  | 日历日
本周进展概述
任务包编号 | 任务包名称 |  |  |  | 完成情况 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 备注
5.1 | 继续完善Rose模型 |  |  |  | YES | 2016-03-07 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 关键任务
5.2 | 继续未完成的编码 |  |  |  | YES | 2016-03-07 | 2016-02-28 | 2016-02-28 | 2016-02-28
5.3 | 继续进行测试 |  |  |  | YES | 2016-03-08 | 2016-02-28 | 2016-02-28 | 2016-02-28
5.4 | 为项目结项做好准备，编制《项目开发总结报告》 |  |  |  | YES | 2016-03-09 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-29
风险跟踪
风险名称 | 跟踪简述 | [8 empty] | 当前状态
本周暂时没发现风险
下周工作计划
下周所处阶段 |  | 结项阶段
任务包编号 | 任务包名称 | [5 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 |  | 备注
预期偏差 | 无
其它 | 无
Note on A5: SEPG: 摘要性质，描述截至报告周结束，本阶段的实际进展情况以及与当前项目计划的偏差
Note on C19: SEPG: 本周工作量之和
Note on E19: SEPG: 指截至报告周，本阶段已完成任务包的计划工作量之和
Note on I19: SEPG: 指截至报告周，本阶段已完成任务包的实际工作量之和
Note on J19: SEPG: 自动计算。 如为正值，说明估计值偏小。
Note on C20: SEPG: 本阶段计划工期，注意，单位应该与项目工期相同。
Note on E20: SEPG: 本阶段计划工期，注意，单位应该与项目工期相同。
Note on I20: SEPG: 截止报告周，根据当前实际进展以及对本阶段后续任务的估计综合形成的预计阶段工期。
Note on J20: SEPG: 自动计算。 如为正值，说明阶段点较计划延迟。
Note on C21: yanxl: 本周完成的任务包个数
Note on E21: yanxl: 指截至报告周，本阶段计划完成的任务包个数
Note on I21: yanxl: 指截至报告周，本阶段实际完成的任务包个数
Note on J21: SEPG: 自动计算。 如为正值，说明进度超前。
Note on C22: SEPG: 本周关闭问题个数
Note on E22: SEPG: 指关闭期限在报告周结束前的全部问题个数(应根据问题清单统计)
Note on J22: SEPG: 自动计算。 如为负值，说明问题未能如期关闭。
Note on E23: SEPG: 根据当前项目计划中的项目工期与项目计划(第一版)工期的差距填写，包括提前、延迟天数
Note on A24: SEPG: 根据当前版本项目计划的进度计划填写
Note on A25: SEPG: 任务包编号：对应当前版本项目计划填写。
Note on C50: SEPG: 下周所处选定生命周期的阶段，如下周有里程碑评审事件，请在此申请。
Note on B66: SEPG: 如根据本周进展偏差、已发生重大问题、已发生风险、约定变更等原因，可进行偏差预期，请在此描述预期偏差，对偏差的预期，可以是定性或定量的。
Note on B67: SEPG: 如项目存在进度偏差，请在本栏分析偏差原因，如偏差超过行动阈值，必须在本处做分析。